经济管理实验

实训中心

建

设

规

划

工商学院

2015-2017

目  录

一、现状及存在问题	1

（一）现状	1

（二）存在问题	2

二、建设目标	3

（一）实验实训教学整体目标	3

（二）实验实训指导教师队伍建设目标	3

（三）管理模式目标	4

（四）设备与环境目标	4

三、建设思路	4

四、建设方案	5

（一）实验实训教学体系和内容建设	5

（二）实验实训室建设	7

（三）师资队伍建设	18

（四）管理创新	18

五、建设步骤	21

（一）	完成场地改造	21

（二）	软硬件更新	22

（三）	网络平台建设	22

六、预期建设成效	22

七、经费投入规划	24

- 一、现状及存在问题

- （一）现状

经济管理实验实训中心由早期的管理信息实验室和会计实验室于2003年组建而成，是经济管理类专业学生加深对理论课程的了解，掌握专业技能、培养专业实验研究能力，提高综合技能以及增强开拓创新意识的重要基地，中心现下设会计电算化模拟、会计手工、管理信息系统、国际贸易模拟、电子商务等5个实验室。目前，实验教学中心占地面积约496平方米，拥有电子商务模拟、会计模拟、市场营销等相关软件。总设备台套数达400台套，账面价值300余万元。各实验室的大致情况如下表所示：

各实验室现状表

| 名称 | 面积（M2） | 主要硬件 | 主要软件 | 使用状况 | 开设实验实训项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子商务 | 84 | 50台计算机 | 电子商务模拟等 | 良好 | 电子商务创业设计、电子商务模拟训练、物流信息系统设计 |
| 会计电算化 | 84 | 50台计算机 | 会计模拟软件等 | 良好 | 会计综合模拟、上市公司财务报表分析、财务管理软件应用、财务会计课程实践 |
| 会计手工 | 160 | 桌椅等 | 无 | 良好 | 会计综合模拟实验、财务会计实验、基础会计实验 |
| 管理信息系统 | 84 | 50台计算机 | 市场营销软件等 | 2014年底刚更新（之前基本不可用） | 管理信息系统课程设计、办公自动化 |
| 国际贸易模拟 | 84 | 50台计算机 | 国际贸易、报关、股票模拟等 | 基本不可用 | 国际贸易模拟实践、股票操作模拟实验、网络营销实践、商务谈判与礼仪课程实践 |

- （二）存在问题

1、无法满足新版人才培养计划的要求

根据学校统一要求及转型发展的需要，我院于2014年全面修订了人才培养计划，新版人才培养计划增加了大量实验实训项目，现有条件无论从场地、硬件还是软件角度都无法满足需求，因此急需对新专业的实验室进行全新建设。

2、现有软件无法适应实验实训教学的新要求

教学软件在经济管理专业实验教学中有着非常重要的作用，能有效仿真现实环境，加强学生动手能力的培养，使学校教学与实践接轨。经济管理类专业同工科或理科专业最大的不同在于专业知识更新特别快，即使以前采购的软件可能过了几年就需要进行更新或重新购置。我院由于陆续的采购，教学软件得到了一定的补充，但与经济管理类专业的实际需求还相差甚远，必须进行更新与完善。目前我院已购置电子商务模拟、用友ERP软件总账模块、用友ERP沙盘6组、因纳特市场营销软件、世格国际贸易相关软件等，但2014版人才培养方案中还需要物流相关软件、创业实训相关软件、财税一体化相关软件、电子商务实训相关软件、金融实验室相关软件、人力资源相关软件、中宏数据库、上市公司数据库、统计分析软件、数据挖掘工具等。

3、场地与现实要求不符

实验实训中心各实验室是按照原来的班级人数来设置的，但近年来各专业人数都上升的很快，像会计、国贸等专业近几年招收新生都超过100人，而且各专业各班级人数不等，各类不同实验对场地的要求亦不同，且有些实验如各类物理沙盘实验、商务谈判、人力资源面试等无法在机房开展，需要专门的场地支持，原有的实验室均按50个机位来设置显然无法满足要求，而现有场地的限制又无法实现实验室的扩容。

4、无法适应教育部对普通本科学校创业教育教学的基本要求

2012年8月1日，教育部下发了《普通本科学校创业教育教学基本要求（试行）》的通知，要求各本科学校切实加强创业教育工作。工商学院七个本科专业2014级人才培养方案中都增设了“创业管理”理论课程和“创业计划训练”实践课程。而现有的实验室无论是从场地上还是从条件上都无法满足，因此需要新增创业创新实训室。

5、缺乏综合性实验室

经济管理类专业学生除了对本专业知识的需求外，还有对相关专业及商务全流程知识的需求。国内多数经济管理实验中心都设置了这类综合性实验室，而我院实验中心由于没有这类综合性实验室，无法对学生开展全流程教学，学生就业时就难以拥有全局的视野。

- 二、建设目标

经济管理实验实训中心通过进一步整合经济管理各专业的教学资源，优化实验课程设置，提高设备的利用率，加强综合性、设计性、创新性、开放性实验教学，组建多专业共享的、仪器设备先进的经济管理实验中心，使之成为实验实践教学、创新创业能力培育、科学研究和社会服务的重要基地。本实验实训中心建设与管理的总体目标是加快实验中心建设步伐，推进实验中心开放，力争将本实验中心建设成为江西省实验教学示范中心，在建设过程产生1—2个省级教学成果。

- （一）实验实训教学整体目标

1、实验实训教学理念与改革目标

积极探索新的实验实训教学理念，逐步形成利于学生能力培养、综合素质与创新素质提升、全面发展的教学指导思想，明确实验实训中心的定位：基本技能实践平台、实习实训拓展平台、科学研究创新平台、能力素质提升平台、师资队伍培育平台。

2、教学体系与教学内容目标

建立与理论教学有机结合、以能力培养为核心、分层次的实验实训教学体系；教学内容注重与陶瓷行业、江西省地方经济紧密联系，实验实训项目不断更新；实验教材不断改革创新，利于学生创新能力培养和自主训练。

3、教学方法与手段目标

完善实验室开放管理机制，加大实验室开放力度，逐步达到100％开放；完善实验中心网络平台建设，加快实验的信息化教学改革，所有实验资源向全体师生开放，中心实验实训教学实现网络化管理。

- （二）实验实训指导教师队伍建设目标

实验实训指导教师队伍建设以实现职称结构优化、学历结构优化、知识结构优化、年龄结构优化为目标，进一步调整、优化队伍结构，着力提高队伍整体素质，大力提高高学历、高水平实验实训教师的比重；建设实验实训教学与理论教学队伍互通，教学、科研、技术兼容，核心骨干相对稳定，结构合理的实验实训教学团队；建立实验实训教学队伍知识、技术不断更新的科学有效的培养培训制度；形成一支由学术带头人或高水平教授负责，热爱实验实训教学，教育理念先进，学术水平高，教学科研能力强，实践经验丰富，熟悉实验技术，勇于创新的实验实训教学队伍。

- （三）管理模式目标

完善中心管理体制和架构，加快制定开放管理办法、合理的实验实训教学考评管理办法、实验实训教学质量保证体系等，使中心的各项管理制度和办法进一步齐全和完善，体现以人为本、以学生为主体。

- （四）设备与环境目标

加大经费投入进行设备与环境建设，使之成为资源共享、高效利用、特色鲜明的现代化综合性实验实训中心，最大限度实现资源重组、优化配置、资源共享和集约化管理，增强为广大师生教学服务的能力，促进教学改革的不断深化。进一步加大教学科研装备投入力度，提高教学科研装备水平，生均教学科研仪器设备值达到优秀标准。尝试与陶瓷行业、经济管理实训类软件制造商合作开发一些定制化软件、共建实验实训室的方式。

- 三、建设思路

中心未来建设的总体思路是：根据学校的办学定位和经管学科教育教学的特点，在软、硬件环境建设的基础上，以学生的综合应用和实践创新能力培养为核心，着重加强实验实训室的内涵建设。以实验实训课程体系建设为先导，以教学模式改革为抓手，以实验实训教学管理和课程资源共享平台，实验、实训和实践“三位一体”的集成化综合教学平台这两个平台建设为保障，稳步提升实践教学质量，发挥中心的示范辐射作用。

（一）争取学校支持，加大资金投入力度，更新中心软硬件设备，引进和研发实验、教学管理软件，改善中心运行的软硬件基础环境，建成互动良好、运作高效的实验实训教学管理和课程资源共享平台。

（二）组织专兼职实验实训指导教师及时修订、完善实验课程计划，优化实验实训项目，拓展校外实践基地，打破传统课程设计的做法，站在经管大专业群的高度，研究构建一套“理论教学与实验教学有机融合、专业知识与应用技能有机融合、校内培养与校外实践锻炼有机融合”的跨学科实验实训课程体系，在精品实验实训课程和教材建设上取得突破。

（三）鼓励和组织专兼职实验实训指导教师申报教改立项，进行实验实训教学模式改革研究，研究探索实现软件模拟、情景再现、沙盘演练、岗位实训、案例分析、专业竞赛统筹整合的多元化经济管理类专业实验实训教学模式。

（四）在中心软、硬件基础环境建设的同时，增进不同学科、不同环节专兼职实验实训指导教师的协作，整合师资优势，积极承办高规格大学生竞赛活动，对接各类具有广泛影响力的职业能力证书考试。建成同时具备软件仿真模拟、情景综合训练以及专业实习基地三大基础功能，实验、实训和实践“三位一体”的集成化综合教学平台。

（五）通过“引进来”和“走出去”的两条途径，继续引进和培养“双师型”教师，提高实践教学环节师资力量，建成一支初具规模的专兼职结合、结构合理的实验实训教学师资队伍。通过“引进来”把真正有实务工作经验的应用型人才招聘进来，或吸引企业专家来中心担任兼职实验教师；通过“走出去”，鼓励承担实践教学任务的教师利用定期到企业实习、顶岗、挂职或带队实习。

- 四、建设方案

- （一）实验实训教学体系和内容建设

采取分层次、分阶段、循序渐进的模式，大力开展实验实训项目创新工作，推进教学方法的改革，推进实验实训内容和实验实训模式改革和创新。在具体建设中，首先，加快单项性实验基础的更新整合。其次，加大课程与专业综合实验实训的开发力度。通过优化升级综合实验项目，强化专业知识的理解与运用。鼓励探索开发跨专业、跨学科研究创新型实验。坚持课内外结合，通过开放式实验教学，鼓励学生自主学习，充分调动学生学习的积极性和主动性。通过一系列改革，基本形成从低到高、从接受知识型到培养综合能力型的逐级提高的，涵盖基本型实验、综合设计型实验实训、研究创新型实验实训不同类型，逻辑较为严谨、内容较为完善、结构较为合理的应用型经济管理本科人才培养的实验实训教学体系，提高综合性实验项目在总数项目中的比重，逐步构建起认知验证性实验实训层、综合模拟性实验实训层和创新实战性实验实训层，具有基础实验实训课程模块、基本技能实验实训模块、综合实验实训模块和创业实验实训模块的“三层、四模块”的特色体系。

经管类实验实训教学体系的4 个模块内容如下。

（1）基础课实验实训模块。该模块是根据经管类学生必修的经济管理学科基础课程来设置相应的实验实训课程。其目的主要是通过该模块的实验实训教学,使经管类学生通过验证的方式来理解和掌握必备的经管类基础理论知识。这个实验实训模块主要包括管理学、经济学、基础会计学、统计学、电子商务、市场营销等基础课程的实验，目的是使同学熟练地掌握各种不同的应用软件，为专业学习打下较扎实的基础。

（2）基本技能实验实训模块。这个模块包括网络信息技术应用、数据采集处理分析技能、沟通和协调技能等3 个共性技能子模块和1 个专业基本技能子模块。该模块的设置主要是为经管类学生首先获取必要的基本经管类技能,然后在此基础上提升各专业方向学生的专业基本技能。①网络信息技术应用子模块的教学目的是使经管类学生具备和掌握现代经济社会应有的基本网络信息技术知识并提升其应用能力,主要包括管理信息技术应用、数据库应用、网络技术应用等方面的实验实训。②数据处理分析子模块的教学目的是使经管类学生具备和掌握现代经济社会应有的数据采集技能和数据处理与分析知识并提升其应用能力,其主要数据采集、应用统计和常用定量分析软件及应用等实验实训组成。③沟通和协调技能子模块的教学目的是使经管类学生具备和掌握现代经管类社会应有的基本沟通和组织协调技巧知识并提升其应用能力,其主要由谈判、沟通技巧、情景模拟、冲突管理模拟等项目组成。④专业技能子模块主要是根据各专业能力培养的需要设置相应的专业基本技能实验项目。实验中心现已开设了市场营销、国际贸易实务、生产管理、市场调查与预测、网络营销、电子商务、财务会计、股票模拟操作、管理信息系统、物流管理、信息系统分析与设计等课程的实验实训项目，目的是强化对某一知识点的理解，并为后续的综合实验实训打下必要的基础。

（3）综合实验实训模块。这个模块由专业综合实验实训和跨专业综合实验实训组成,其目的主要是通过这个模块的实验实训教学,使经管类学生在获取必要的基本经管类技能和专业基本技能的基础上,进一步提高他们对专业知识的综合应用能力。这个模块包括企业经营决策实验和企业营运过程模拟等跨专业的综合实验实训和相应的专业综合实验实训。如：经济与管理模拟仿真实验、电子商务大型实训、管理信息系统实验、沙盘决策模拟实训、ERP 实训、会计模拟实验、商业银行管理实训。

（4）创业实验实训模块。这个模块主要是在提高经管类学生基本技能和综合应用能力的基础上,着重培养他们的创业创新意识和能力。综合实验教学平台以真实的股票市场环境，公司经营运作、金融投资与资本运营、会计审计与财务管理等真实的企业案例，仿真企业、金融等市场主体的操作实务，学生在这样的实验环境中,可以真实体验各类企业上市、运营、筹资、投资等经济活动, 学生扮演各类真实的角色进行真实的管理活动,仿真企业产生的盈亏结果,使学生提前将所学习的理论知识在实验环境中运用发挥,获得与真实社会经济活动相近的实践效果,培养了学生的创业创新能力。因此，这是一个通过将经济学、金融学、管理学、会计学等以往彼此孤立、分割的专业教育整合在一起,形成一个多专业互相交叉融和、互相依托促进的全新实验系统,实现了对现有教学资源的最大限度的全面整合,使学生模拟平台上获得与真实社会经济活动相近的实战效果,提高了学生的专业实战能力、团队合作能力以及自主创业能力。

创业实验实训模块

综合实验实训模块

基本技能实验实训模块

基础课程实验实训模块

经济管理类专业实验实训课程体系

经济管理应用型人才能力结构设计

实验实训内容

创新能力

专业应用能力

专业基础能力

实验实训课程

全校选修

专业选修

专业必修

学科基础

学科基础课程

专业基础课程

专业技能

专业综合

跨专业综合

创新开放性

经管实践技能

实验实训层次

创新实战性

综合模拟性

认知验证性

经济管理类专业实验实训教学课程与能力培养体系结构图

- （二）实验实训室建设

经济管理实验实训中心以综合信息平台为支撑，构建企业经营、会计、财务管理、税务、银行、物流、国际贸易等多个经济管理专业教学场景，在多环节、多项目的实验交互中，使学生在企业真实的业务流、资金流与信息流中体会现代企业经营与相关行业的内在联系，使具有不同专业背景的学生通过知识的建构与反馈，使所学各专业知识得以融会贯通。工商学院实验中心的重要教学目标是解决知行合一，培养理论与实践相融的人才，满足学生校内实践（实训）需求，同时使学生真正掌握经济管理类相关行业的基本业务流程及现代化业务软件操作系统。

经济管理实验实训中心

软件模拟实验室

沙盘模拟实验室

企业经营模拟实验室

创业创新实训室

商务谈判及案例分析室

物流实验室

财税一体化实训室

电子商务实训室

经济情报检索实验室

实验室结构图

1、软件模拟实验室

为了提高以计算机为主的实验室的使用率，实验实训中心欲改变以前为各专业单独建实验室的方法，而改为建设几个综合实验室，在其中配备相关软件，可以供各专业使用。采用软件模拟形式，使学生熟悉、训练并掌握专业业务及业务流程内容，强化学生专业知识的理解和应用技能，培养并提高学生专业应用能力和素质。另外除了承担各专业的课程实验及专业实践外，还可组织学生参加各类学科竞赛，并可为各类从业资格考试和岗位证书考试提供培训场地。

考虑到各个专业人数的不同，拟建设100个机位和60个机位实验室各一间，其中100个机位实验室与证券模拟交易大厅合二为一。

（1）硬件建设

实验中心现有硬件设备基本能满足。

（2）软件建设

实验实训中心经过近几年的建设，软件得到了一定的补充，已有因纳特营销电子沙盘、世格外贸教学类软件等，我们可在此基础上购置厦门网中网财务分析、财会分岗实训、出纳实务软件、税友集团税务类软件、世华财讯金融实验室系统、络捷斯特物流类软件、美国Flexsim公司开发的物流仿真建模系统、网络营销实训、网上支付与结算实训、客户关系管理实训等电子商务核心能力培养相关软件、贝腾营销之道等。

（3）拟开设实验实训课程（对应2014版人才培养方案）

| 专业名 | 实验实训课程 | 人时数 |
| --- | --- | --- |
| 工商管理 | 市场调查、管理信息系统跟课实验 | 5280 |
| 会计学 | 证券模拟实验、会计信息系统 | 8640 |
| 财务管理 | 银行业务模拟实验、可行性研究实验、证券模拟实验、管理信息系统跟课实验 | 7680 |
| 国际经济与贸易 | 计量经济学实验、证券模拟实践、外贸实训、外贸单证实践、外汇交易模拟实践、商务英语实训、外贸函电跟课实验、管理信息系统跟课实验 | 36000 |
| 电子商务 | JAVA程序设计实验、网页制作与设计实验、WEB程序设计实验、ERP与客户关系管理实验、网络金融与电子支付实验、电子商务数据库技术实验、电子商务模拟训练、物流模拟训练、电子商务数据库技术课程设计、电子商务网站建设课程设计 | 19360 |
| 市场营销 | 国际贸易跟课实验、市场调查与预测实践、推销实践、营销策划实践、网络营销实践、管理信息系统跟课实验 | 13760 |
| 物流 | 国际贸易跟课实验、仓库模拟仿真实践、供应链管理模拟仿真实践、物流企业管理课程设计、企业物流管理课程设计、配送管理模拟仿真实践、物流信息管理 | 13600 |
| 合计 |  | 104320 |

由此可得该实验室年利用率为70%，在保证教学的基础上可向全校学生开放308学时（每次容纳学生160人）。

备注：所有实验实训室年利用率的计算方法为该实验实训室实际计算得总人时数除以该实验实训室能容纳的人时数总和；其中各专业人数按会计学160人、国际经济与贸易120人，其他专业各80人计，每个实验实训室能容纳的总人时数按照每学年32周，每周30学时计。

2、沙盘模拟实验室

该实验室为开放实验室，除了承担教学任务外，还组织学生参加沙盘模拟等学科竞赛，同时在课余向全院学生开放，并争取未来向全校学生开放。

该实验室借助于沙盘模具和电子沙盘，体验企业经营过程；在亲历企业发展的历程中增强岗位意识和协同意识；领悟科学管理规律；学会从财务的角度透视企业经营管理；提升商业计划、商业决策以及执行能力。通过ERP沙盘可以展示企业的主要物质资源，包括厂房、设备、仓库、库存物料、资金、职员、订单、合同等各种内部资源；还可以展示包括企业上下游的供应商、客户和其他合作组织，甚至为企业提供各种服务的政府管理部门和社会服务部门等外部资源。一般来说，ERP沙盘展示的重点是企业内部资源。该课程将参加实验的学生分成5－6个组，每组经营一个虚拟的企业。小组成员分别担任企业中的重要职位，如总裁、财务总监、营销总监、生产总监等，构建各自的管理团队。每个团队要连续从事4至6个会计年度的经营活动。团队中每个成员担当的角色都要肩负起责任，一起思考问题，通过团队的共同努力实现企业的发展战略。在模拟经营过程中，学生们综合运用所学的各门知识，科学合理地进行竞争。通过综合性的训练，培养学生系统思维和全局观念。

整体布局图：

学生用桌

讲台

拟建设8组实验台2间，能同时容纳96人参与，实验中心原有6组物理沙盘盘面和电子沙盘、1台投影仪，加上2015年拟采购的10组物理沙盘盘面和34台计算机（其中两台是教师用的）、1台投影仪以及16组沙盘需要的桌椅和一套教师用桌椅、交换机、空调等。

为了进一步提高沙盘实验室的利用率，加深学生对宏微观经济学、管理学原理及各专业相关知识的理解，学院拟开设经济学、管理学原理、市场营销、人力资源等沙盘课程，需要购置沙窝沙盘、经济学沙盘、市场营销、人力资源等沙盘盘面。

拟开设实验实训课程

| 专业名 | 实验实训课程 | 人时数 |
| --- | --- | --- |
| 财务管理 | 企业模拟经营实验、财务决策实验、管理信息系统跟课实验 | 8000 |
| 工商管理 | 决策方法训练、管理学原理实践、管理信息系统跟课实验 | 5600 |
| 市场营销 | 市场营销模拟实践、管理信息系统跟课实验 | 5600 |
| 国际经济与贸易 | 管理信息系统跟课实验 | 800 |
| 合计 |  | 20000 |

由于该实验室和创业创新实训室共用场地，因此年利用率在创业创新实训室一并计算。

3、企业经营模拟实验室

该实验室主要以用友ERP、因纳特工商管理综合实训软件等为主，通过这些软件模拟现实企业管理的业务过程，让学生对企业中的物流、资金流、信息流、人力资源和供应、生产、销售、研发、财务、信息等业务过程有感性认识，提升学生处理实际问题、解决实际问题的能力，再现真实的企业管理环境，提升学生的软件应用能力和信息化管理能力，进而提升学生的就业能力。通过理论与实际操作相结合的方法，强调实用性，使学生对企业经营模拟有比较全面的了解。

目前实验实训中心已购置用友ERP软件院校版财务会计模块50站点2套，加上2015年拟购置的因纳特工商管理综合实训软件，服务器2台和2015年拟购置的计算机，我们可在此基础上继续扩展ERP模块，增加供应链、管理会计、生产制造、人力资源模块及实训控制系统等。该实验室建成后，能同时容纳60人。

拟开设实验实训课程：

| 专业名 | 实验实训课程 | 人时数 |
| --- | --- | --- |
| 工商管理 | 经营管理模拟实践、生产管理课程设计、人力资源管理课程设计 | 14400 |
| 市场营销 | 营销策划实践 | 4800 |
| 全校部分专业 | 经济管理课程实验 | 8320 |
| 合计 |  | 27520 |

由此可得该实验室年利用率为48%，在保证教学的基础上可向全校学生开放501学时（每次容纳60人）。

4、创业创新实训室

顺应教育部关于将创业教育课程列入本科必修课程的要求，工商学院拟从2014级学生开始针对所有本科专业开设《创业管理》理论课程和为期两周的《创业计划训练》实践课程。本实训室主要承担该实践课程的教学、组织“挑战杯”大学生创业计划竞赛及“学创杯”大学生创业综合模拟大赛，并为学生在课外开展创业实践提供支持。

实训室布局如下：

拟建设8组实训台2间，可同时供96人参与，2015年相关软硬件设备已纳入采购计划。

拟开设实验实训课程：各专业的《创业计划训练》及对全校开放的创新创业训练。

| 专业名 | 实验实训课程 | 人时数 |
| --- | --- | --- |
| 各专业 | 创业计划训练 | 40800 |
| 沙盘模拟实验室 |  | 20000 |

该实验实训室年利用率为66%，在保证教学的基础上可向全校学生开放326学时（每次容纳96人）。

5、商务谈判及案例分析室

该实验室采用情景模拟形式，营造谈判的氛围，模拟真实场景，使商务谈判的每一个步骤能在一个模拟的真实场景中展开，通过角色扮演，使学生能生动地学习和演练商务谈判的各种方法，培养学生熟练运用商务谈判技巧和策略的实践能力。同时还可以提高他们运用外语的实际能力。在实验过程中，将每一个学生的行为全程录像并随时回放，以便学生查看自己的表现并得以改进和提高。承担《商务谈判》等课程的教学，同时该实验室还可以用于公关礼仪和模拟招聘等实践教学，另外该实验室还承担各专业的案例分析实践课程，帮助学生更好的将所学理论知识和企业实践加以结合，在案例分析的过程中提高学生分析问题解决问题的能力。

该实验室需要三间房间，两间约50平方米的房间，一间作为谈判室，放置一张谈判桌若干椅子，用于学生完成模拟谈判；另一间作为协商室，在谈判前或谈判过程中各队需要单独协商谈判技巧等使用，只需若干椅子即可。另一个约80平方米的大房间只需放置若干桌椅，主要用于案例分析。由于需要将谈判过程录像并随时回放，教师在教学过程中需要播放很多谈判视频资料，因此需要购置2台计算机、2台投影仪、1台录影机、音响、空调等设备。

除了商务谈判与案例分析相关实践外，本实验室拟面向全校开设人力资源素质测评相关实验实践，包括人员素质测评、岗位测评、心理测试、职业能力倾向性测试、劳动强度测定实验、人力资源工作实务操作实验等。该实验室建成后，每次容纳20人。

拟开设实验实训课程：

| 专业名 | 实验实训课程 | 人时数 |
| --- | --- | --- |
| 国际经济与贸易 | 国际商务谈判跟课实验 | 960 |
| 市场营销 | 商务谈判实践 | 2400 |
| 电子商务 | 电子商务案例分析 | 2400 |
| 合计 |  | 5760 |

由此可得该实验室年利用率为30% ，在保证教学的基础上可向全校学生开放672学时（每次容纳20人）。

6、物流实验室

该实验室以现代物流运作为基础，体现实训中心的可操作性和使用性；以物流信息系统与上下游系统的集成为基础，体现实训中心的信息化和供应链一体化；以RFID及RF手持终端、电子拣选设备的使用，体现实训中心的智能化和高效化；以自动设备的应用为基础，体现物流运作的自动化。让学生通过实际操作了解物流中心整体运作流程及模式，从而进一步了解如何对不同类型物流中心进行规划及运营监控等相关理论知识。

所需主要设备有服务器、计算机、无线基站、条码打印机、条码扫描仪、RFID、POS机、半自动打包机、手动液压堆高车、手动液压托盘车、补货台车、万向移动平台、无动力滚筒链等。需购置软件主要有：综合业务管理平台、商业分销系统、3D仓储管理系统、3D运输系统、国际物流综合业务平台、地理信息系统、基于GIS的配送优化实验系统、物流成本管理系统、供应链执行管理系统。2014年我院已经采购物流相关软硬件设备，但由于没有场地，设备一直无法到位，因此需要学校给予场地支持。另外需要在原有软硬件设备基础上加以完善。该实验室建成后可同时容纳40人。

拟开设实验实训课程：

| 专业名 | 实验实训课程 | 人时数 |
| --- | --- | --- |
| 物流管理 | 仓库模拟仿真实践、供应链管理模拟仿真实践、物流企业管理课程设计、企业物流管理课程设计、配送管理模拟仿真实践、专业概论、物流学 | 11680 |
| 电子商务 | 物流模拟训练 | 1440 |
| 合计 |  | 13120 |

由此可得该实验室年利用率为34%，在此基础上可向全校开放632学时（每次容纳40人）。

7、财税一体化实训室

该实训室通过对真实商业社会环境中典型单位、部门与岗位的系统模拟，让学生体验身临其境的岗前实训，认知并熟悉现代商业社会内部不同组织、不同职业岗位的工作内容和特性，使其具备全局意识和综合职业素养；模拟整个企业实际运作，不仅包括账务处理等内部运作，也包括企业与税务局、工商局、银行等外部运作，加强学生对自己岗位工作任务的认识，加深学生对专业知识的记忆，全面提升学生的综合素质能力。

该实训室为全新实验室，软硬件都需要购置，至少建设成可供一个班（60人）同时使用。

拟开设的实验实训课程：

| 专业名 | 实验实训课程 | 人时数 |
| --- | --- | --- |
| 财务管理 | 纳税筹划模拟实验、会计综合模拟实验 | 7200 |
| 会计 | 基础会计实验、中级财务会计实验、成本会计实验、会计综合模拟实验 | 33600 |
| 合计 |  | 40800 |

由此可得该实训室的年利用率为71%，在保证教学的基础上每年可向全校其他专业开放280学时（每次容纳60人）。

8、电子商务实训室

该实验室能够作为校企合作项目的研究平台，接收开放性创新实验项目，同时能够支撑电子商务专业技能竞赛和职业技能的考试，实现大学生创业项目的培育和孵化，为集实践教学、技能培训、创业训练与创业项目孵化、电子商务产业研究于一体的综合性实训与研究平台，满足电子商务专业向应用型本科转型的需要。

搭建可真实运营的校内C2C交易平台，学生可在平台上进行开店创业，也可通过平台帮助校内或周边商铺运营交易，同时预留银行接口，将来可拓展至整个区域进行特色产品交易。通过真实商品交易，不仅提高了学生店铺搭建、美工、拍摄、图形图像处理、营销策划、推广、商务谈判、物流、客服、管理等能力，还将社会阅历、店铺运作、工作经验、行业知识、专业技能、事业规划、人格塑造等内容以高度浓缩的方式，让学生在知识、能力、性格各方面方面获得综合性提升，从而积累经验，提高学生的核心竞争力，和创业能力。另外，对老师而言，也可以用实际运用中得出的经验数据，来指导理论教学，让教学更贴合实际，提高电子商务教学水平，让电子商务专业更具有竞争力，为地方、为社会输送更多高端电子商务人才。

将实训室分为电子商务核心能力培养实训室和创业实训中心两个功能实训室。本着资源最大化利用原则，拟将电子商务核心能力培养实训放在软件模拟实验室中展开，包括网络营销实训、网上支付与结算实训、客户关系管理实训，按照电子商务各岗位的实际技能要求，进行技能提高。创业实训中心在核心能力培养实训室的基础上，以现代化企业工作环境和布局为导向，建立完全模拟真实企业环境进行创业孵化实训，其中创业实训中心包括创业实训区、仓储中心、商务洽谈中心、摄影工作室。

（1）创业实训区

该区域为创业的核心区域，学生可以组成团队在此区域做店铺管理运营等。

（2）仓储中心

仓储中心主要承担电子商务流程下的商品陈列及存储环节，作为商品陈列及存储的具体环境，着重培养我校电子商务专业学生对专业的综合实践能力，体系化掌握电子商务流程的重要环节——仓储管理。考虑到资源利用最大化原则，这部分拟放在物流实验室。

（3）商务洽谈中心

商务洽谈室可以进行电商谈判相关的工作任务，实际体验，平时亦可用来做普通的来访接待以及承担电商专业相关会议讨论。考虑到资源利用最大化原则，这部分拟放在商务谈判与案例分析实验室。

（4）摄影工作室

摄影摄像是电子商务综合实训体系的重要环节，主要承担电子商务流程下的商品拍摄环节，作为商品摄影实训体系组织与实施的具体环境，着重培养我校电子商务专业学生拍摄能力和技巧。

本实训室为全新打造，相关软硬件均需要采购，拟建设能提供50个工位。

该实训室为开放性实验室，向全院及全校学生开放，随着初期部分学生的示范效应，带动其他有网络创业意愿的学生，逐步实现实训室利用率100%。

9、经济情报检索实验室

该实验室为经济管理类专业课程的实验、毕业设计、开放性实验项目提供服务，为区域经济、产业经济、产业集群、空间经济等方向的研究提供数据环境，为各专业中的定量化实验或需要进行大规模科学与工程计算的实验或实训提供实验环境和条件。

实验室需配备计算机40台和相关的宏观经济数据库，上市公司数据，海关进出口数据，中英文期刊等数据库，以及相关的马克威、SPSS、SAS等统计分析软件。

拟开设的实验实训课程：

| 专业名 | 实验实训课程 | 人时数 |
| --- | --- | --- |
| 各专业 | 毕业实习、论文 | 102000 |
| 各专业 | 统计学 | 5440 |
| 合计 |  | 107440 |

由此可得利用率远超100%，由于部分学生选择在宿舍完成毕业论文毕业设计，因此该实验室满负荷运作能满足要求。

- （三）师资队伍建设

实验实训室作为高等学校教学和科研的重要基地，是培养高素质人才、出高水平成果、服务经济建设的主要场所。建立一支结构合理、素质优良、人员精干的实验实训师资队伍，是实验实训中心建设的关键，也是提高教学质量，完成实验实训中心任务的保障。

加强实验实训教学队伍建设的主要措施:

1、有计划、有目的地组织实验技术人员进修学习，积极开展业务培训。

建议学校在培训费中安排一定比例，鼓励实验技术人员在职进行学历进修、攻读学位或业务培训。各实验室应积极创造条件安排实验技术人员特别是青年技术人员的培训与进修。培养方式和途径以在职学习、校内学习为主，以脱产到外校进修学习为辅。培训进修的考核成绩记入本人业务档案。

2、科学定编，吸引高水平教师到实验实训室工作。

根据我院现有学生规模、实验实训教学计划、实验实训设备等情况，按照教学计划任务、仪器设备管理、实验实训室建设和管理任务确定实验技术人员编制。明确参加实验实训教学的教师（非专职实验技术人员）的实验实训教学工作任务，切实保证理论课教师在实验实训教学和实验实训室建设上投入比较大的精力，做到理论教学和实践教学的结合。

3、通过政策导向，吸引一批高水平的教师和工程技术人员到实验实训室工作。

担任主干课程的教师，必须参加实验实训教学，实验实训教学作为本学科教师考核重要指标之一。利用引进、聘任或留校等方式充实实验实训教学队伍。鼓励在校研究生指导本科生做实验实训。

4、积极鼓励和支持实验技术人员参加学术交流活动

鼓励实验技术人员积极参加科研活动，撰写学术论文并有计划、有目的地派出人员，参加实验技术教学和学术研讨会，学习国内高校先进实验室建设经验，开阔实验技术人员、教师的眼界和思路。

5、聘请学术造诣较高、理论底蕴较厚的一些企业中高级管理人才到中心兼任实务课程负责人或兼职教授。

- （四）管理创新

1、中心管理制度创新

实验中心管理是发挥各实验实训室作用的重要方面。中心拟进一步完善现有规章制度，在学校相关制度的基础上，结合专业特点制定适合经管类专业实验实训的管理制度，包括实验室安全管理制度、实验室档案管理及信息收集制度、开放实验室工作规程、学生实验守则、实验教师工作职责、实验室工作人员管理制度、实验实践报告规范、实验实践评分细则等。

2、实验实训教学管理体系创新

实验教学管理体系

规章制度

教学文件

教学质量检查

教学质量评价

教学质量反馈

教学质量改进措施

教学效果

实验课程考核成绩

学生获奖、论文、专利等

学生评教

领导、督导、同行评议

实验大纲

实验教案

实验报告等

实验实训教学管理体系

实验中心的建设离不开教学管理体系建设。实验中心拟在原有教学管理体系基础上，进一步完善规章制度，严格对实验实训指导教师的教学文件、教学过程进行检查，积极与教师、学生、督导等进行沟通，跟踪教学过程，及时反馈和改进，力求实验实训教学过程取得更好的教学效果。

3、网络平台创新

实验中心利用云平台技术构建智慧管理平台，统一对教学类软件、实验类软件、共享资源进行统一管理与调度，并将智慧管理平台与实体实验示范中心虚实结合，共同组成经济管理多专业教学—实验—研究一体化的虚拟仿真实验中心，满足不同用户、不同层次的实验实践需求。

数据（实验课程数据、实验项目数据、实验设备数据等）

软件（公共服务软件、专业实训软件、数据分析软件、课程开发软件等）

云

计算平台

智能管理平台

资源共建共享系统

实验实训教学管理系统

软件模拟实验室

沙盘模拟实验室

商务谈判及案例分析室

企业经营模拟实验室

物流实验室

创业创新实训室

实验教学示范中心（实体）

虚拟云平台

基础型实验、设计型创新性实验实训

经济管理实验实训中心

财税一体化实训室

经济情报检索实验室

电子商务实训室

硬件（服务器、存储设备、网络设备、客户端等）

网络平台建设结构图

（1）打造虚实结合的实验实训新模式

在构建实体实验示范中心的同时，通过云平台技术实现智慧管理，将经济管理各专业实验教学资源虚拟化存储，可支持B/S、C/S等实训软件格式，构建出虚实结合实验新模式。将“有限的物理空间”拓展成为“无限虚拟应用”，打造虚实结合的实验新模式，实现实验教学“创新”。

（2）构建学生自主学习与自我学习的环境

充分考虑当前移动教学的发展趋势和教育发展的趋势，以及当代大学生智能移动终端的使用习惯，构建APP虚拟环境，能够支持图片、视频、PPT、WORD文档、批注及书签等多种资源格式。将有关实验课程的课件、讲义、实验指导和案例等电子资源以及部分实验课程的教学视频、实验视频上传在中心网站，实现学生的个性化订阅和随时随地的实验及学习的需要，打造一个开放的实验及学习环境，为学生移动学习、开放学习、自主学习创造可能和营造良好的环境。

（3）实现网上辅助教学和网络化、智能化管理

通过云平台，支持师生网上预约，实现资源共享和实验实训室的有效利用，提高系统的集成性。

云平台系统支持教师、学生刷卡上机，并按学期统计、公布教师与学生的上机情况，实现了从实验室的角度对实验教学质量的监控，从而提高实验实训教学质量的作用。除此之外，该平台还具有①远程监控功能：能实时查看机房上机情况，并统计出上机人数、空闲机器及机器利用率；②考勤点名功能：按时记录、统计学生每次上课的正常出勤情况；③机器管理：可远程对机器实行开机、关机、重启、禁用、解禁、锁定、解锁、设置属性、停止计费、发送消息、机房设置等；④查询统计及报表：可进行上机记录、考勤记录、机器状态等查询，必要时（比如：年末）可生成各种统计报表，既提高了各项数据的准确性，又大大降低了实验人员的年末统计工作的强度。完成对实验实训课效果进行评价和改进，真正实现实验教学网络化、智能化管理和对实验实训室软硬件设备的全方位监管，有效提高实验室及仪器设备利用率。

（4）引领未来的智能平台、大数据及云技术

打破传统实验室建设中各自为政的信息孤岛问题，实现资源的互联、互通，通过智能平台搭建、统一数据中心建设、云技术的应用等引领未来教育的先进技术和手段，实现、满足学校师生对教学与科研的资源、教学、实验、评价与科研等于一体化的服务需求。

- 五、建设步骤

- （一）完成场地改造

1、整合现有实验室资源

实验中心在建设过程中秉承节约原则，尽可能在现有基础上进行改造，改造方案如下，拟在2015年9月之前完成：

（1）将原有两个会计手工实验室（主教1013、1017）改造成创业创新、沙盘模拟共用实验室；

（2）将原工商学院资料室（主教1011）搬迁至研究生室（主教1012），资料室腾出改造成企业经营模拟实验室，原主教1015房间改造成教师工作室和服务器放置室；

（3）将搬迁后的工商学院资料室改造成经济情报检索实验室。

2、学校提供场地支持

工商学院原有机房集中在B3楼103、105、108、203室，但与上述创业创新、企业经营模拟实验室等不在同一栋楼，这给管理上增加了很大的难度，希望学校能将主教9楼的场地提供给学院，改造成软件模拟实验室、物流实验室、商务谈判与案例分析室、财税一体化实训室和电子商务实训室，请求在2015年9月前完成。

（1）软件模拟实验室建设

软件模拟实验室由一个100机位和一个60机位的机房构成，各需要场地面积约160和90平方米。

（2）物流实验室建设

该实验室主要放置物流管理、供应链管理和生产管理及电子商务实训室的仓储中心相关设备，需要场地约200平方米。

（3）商务谈判与案例分析室建设

该实验室由三间组成，商务谈判室需两个大小约50平方米的房间，案例分析室需要一个大小约80平方米的房间。

（4）财税一体化实训室建设

该实验室由两间组成，共需要160平方米场地。

（5）电子商务实训室建设

该实验室由两大部分组成，其中基础技能实训部分放在软件模拟实验室；创业实训部分中商务洽谈放在商务谈判与案例分析室，仓储区放在物流实验室；剩下的部分共需场地160平方米，其中创业区120平方米，摄影工作室40平方米。

- （二）软硬件更新

具体而言，分为三期：

（1）购置创业创新实训室设备（服务器及软件）和沙盘模拟实验室部分设备（物理沙盘盘面10组、计算机34台等）、企业经营模拟实验室中因纳特软件，并且对这个共用实验室进行环境改造（拟在2015年9月前完成）。

（2）购置软件模拟实验室设备、沙盘模拟实验室中经济学、管理学、市场营销等沙盘盘面、企业经营模拟实验室其他设备、物流实验室、商务谈判与案例分析室、经济情报检索实验室设备，并对这几个实验室进行环境改造（拟在2016年9月前完成）。

（3）购置财税一体化、电子商务实训室软硬件设备，并进行环境改造。（拟在2017年9月前完成）。

- （三）网络平台建设

借助专业的软件开发公司为中心量身定做，按照学科、中心管理和教师要求，完成中心网站及相关管理软件建设，将教学软件、教学资源逐步上网。（拟在2017年12月前完成）

- 六、预期建设成效

（一）建成硬件基础好、软件条件精的综合性经管实验中心

适应学校实验教学发展要求，中心面积增加750m2，总面积达到1250 m2左右。及时更新或更换部分设备、服务器和实验设施，使中心固定资产达到1200万元左右。升级中心管理系统，更新门户网站，新增能用于移动端访问的APP应用。

（二）建成专兼职结合、结构更加合理的实验师资队伍

引进1-3名具有企业管理、会计、外贸实践背景的实验教师；引导和激励高水平教师积极投入实验教学，鼓励承担实践教学任务的教师定期到企业实习、顶岗、挂职或带队实习；着力培养“双师型”教师，基本满足实验教学对师资力量的要求。争取引进和利用社会资源，实现所有专业都有相应选聘的业内专家兼职教学，充实师资队伍。

（三）优化课程结构、开发特色实验课，使实验教学质量再上新台阶

逐步压缩验证性实验项目、增加创新性和设计性实验，提高创新性和设计性实验的比重。学院统筹协调，组织开发具有校本特色的实验课程、项目3-5门（项），编写3部兼具针对性和实用性的实验、实训教材。

（四）完善和提高实验中心的功能，着力建设实践教学管理和课程资源共享平台，实验、实训和实践“三位一体”的集成化综合教学平台两个平台

通过软、硬件及实验（管理）人员的优化配置和机制调整，充分发挥两个平台在提高教师实践教学和学生自我成才效率和效果中的积极作用。建设不少于3个院级实习基地，新建和维护与外界联系机构不少于10家。

（五）在省内高校中的示范效应进一步提升，社会正面辐射带动作用不断增强

以建设高水平、综合型经管实验中心、打造特色型实验教学模式为抓手，扩大中心在省内高校当中的影响力。通过接待同行参观、参加实验室建设研讨会等形式分享中心建设经验。今后每年至少参加一次全国性的实践教学研讨会，撰写不少于2篇实践教学教改论文。

（六）突出中心的特色，产出更多的实验教学成果

在三个方面形成经管实验中心特色：（1）形成“理论教学与实验教学有机融合、专业知识与应用技能有机融合、校内培养与校外实践锻炼有机融合”的跨学科实验课程体系；（2）实现软件模拟、情景再现、沙盘演练、岗位实训、案例分析、课程设计、专业竞赛统筹整合的多元化的经济管理类专业实践教学模式；（3）构建具备软件仿真模拟、情景式综合训练以及专业实习基地三大基本功能，实验软件、教学资源和实验空间三位一体的集成化综合实验教学管理平台。

在三个方面产出实验教学成果：（1）申请立项校级实验类教改项目不少于3项，争取不少于1项成果获评省级及以上教学成果奖；（2）通过建设实验类课程、团队、教材等，编写3-5部实训教材；（3）鼓励实验课教师带队参加全国性专业竞赛，争取每年获奖不少于3次且层次或数量逐年递增。

- 七、经费投入规划

未来三年，将在预算框架下，累计投入总额不低于1000万元。

经费使用安排大体如下：

（一）设备仪器费：870万元（含2014年已审批但未购买及2015年教学设备计划中已提出的设备）

| 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件模拟实验室 |  |  | 197.4 |
| 服务器 | 5 | 5 | 25 |
| 55寸液晶电视 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 财讯金融实验室系统 | 1 | 80 | 80 |
| 物流管理类软件 | 1 | 25 | 25 |
| 物流仿真建模系统 | 1 | 15 | 15 |
| 网络营销教学实验系统 | 1 | 7 | 7 |
| 网上支付与结算教学实验系统 | 1 | 10 | 10 |
| 客户关系管理教学实验系统 | 1 | 10 | 10 |
| 营销之道 | 1 | 20 | 20 |
| 环境改造 |  |  | 4 |
| 沙盘模拟实验室 |  |  | 78.8 |
| 物理沙盘盘面10组 | 1 | 12 | 12 |
| 计算机 | 34 | 0.5 | 17 |
| 投影仪 | 1 | 2 | 2 |
| 经济学沙盘 | 1 | 10 | 10 |
| 管理学沙盘 | 1 | 10 | 10 |
| 市场营销学沙盘 | 1 | 6 | 6 |
| 人力资源沙盘 | 1 | 6 | 6 |
| 空调 | 4 | 2 | 8 |
| 桌椅 | 16 | 0.3 | 4.8 |
| 环境改造 |  |  | 3 |
| 企业经营模拟实验室 |  |  | 84.9 |
| 计算机 | 60 | 0.5 | 30 |
| 用友ERP软件剩余模块 | 2 | 8 | 16 |
| 因纳特工商注册登记训练软件 | 1 | 6.3 | 6.3 |
| 因纳特工商管理综合实训软件 | 1 | 7.1 | 7.1 |
| 因纳特经营决策模拟软件 | 1 | 7.1 | 7.1 |
| 55寸液晶电视 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 空调 | 4 | 2 | 8 |
| 桌椅 | 100 | 0.05 | 5 |
| 环境改造 |  |  | 4 |
| 创业创新实验室 |  |  | 49 |
| 服务器 | 2 | 3 | 6 |
| 创业之星软件 | 2 | 20 | 40 |
| 环境改造 |  |  | 3 |
| 商务谈判与案例分析实验室 |  |  | 33 |
| 计算机 | 2 | 0.5 | 1 |
| 投影仪 | 2 | 2 | 4 |
| 录影机 | 1 | 1 | 1 |
| 桌椅 |  |  | 4 |
| 人力资源测评硬件设备 |  |  | 10 |
| 人力资源测评软件设备 |  |  | 10 |
| 环境改造 |  |  | 3 |
| 物流实验室 |  |  | 42 |
| 供应链管理设备 | 1 | 10 | 10 |
| 生产管理设备 | 1 | 10 | 10 |
| 物流综合实训设备 | 1 | 15 | 15 |
| 空调 | 2 | 2 | 4 |
| 环境改造 |  |  | 3 |
| 财税一体化实验室 |  |  | 158.3 |
| 财税一体化综合实训实验室系统 | 1 | 30 | 30 |
| 会计沙盘实训教学软件 | 1 | 26 | 26 |
| 国税申报模拟实训教学软件 | 1 | 6 | 6 |
| 地税申报模拟实训教学软件 | 1 | 6 | 6 |
| 增值税专用发票抵扣联认证系统 | 1 | 4 | 4 |
| 增值税开票模拟实训教学软件 | 1 | 8 | 8 |
| 银行综合业务实训教学软件 | 1 | 8 | 8 |
| 计算机 | 61 | 0.5 | 31.5 |
| 交换机 | 3 | 0.1 | 0.3 |
| 投影仪 | 3 | 2 | 6 |
| 投影幕布 | 3 | 0.1 | 0.3 |
| 音响 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 实物投影仪 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 发票、税务设备 | 1 | 15.5 | 15.5 |
| 空调 | 4 | 2 | 8 |
| 桌椅 |  |  | 5 |
| 环境改造 |  |  | 3 |
| 电子商务实训室 |  |  | 67.3 |
| 计算机 | 50 | 0.5 | 25 |
| 交换机 | 3 | 0.1 | 0.3 |
| E企孵化大学生创业运营平台 | 1 | 20 | 20 |
| 摄影工作室设备 | 1 | 5 | 5 |
| 空调 | 4 | 2 | 8 |
| 桌椅 |  |  | 4 |
| 环境改造 |  |  | 5 |
| 经济情报检索实验室 |  |  | 123 |
| 计算机 | 40 | 0.5 | 20 |
| SPSS统计分析软件 | 1 | 20 | 20 |
| 中宏数据库 | 1 | 20 | 20 |
| 上市公司数据库 | 1 | 20 | 20 |
| 数据挖掘工具 | 1 | 20 | 20 |
| 数据库升级费用 |  |  | 20 |
| 环境改造 |  |  | 3 |
| 中心智能管理平台 | 1 |  | 30 |
| 未列出设备费 |  |  | 6.3 |
| 总计 |  |  | 870 |

（二）课程研发、教材出版费：30万元

（三）师资培训费：60万元

（四）网站建设费：40万元